## Лист3
ПЛАН-ГРАФИК работ по подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 г.г. по ООО УК "Гарант - С"
№п/п | Адрес объекта | Утепление чердачных перекрытий,м2 | Ремонт слуховых окон,м2 | Ремонт стен м.п. | Ремонт подъездов | Ремонт кухонных очагов | Ремонт фундаментов,м.п. | Ремонт кровель, м2 | Утепление оконных и дверных прроемов мест общего пользования | Ремонт печных труб | Промывка и опрессовка систем жилых зданий | Ремонт козырьков, м2 | Ремонт систем отопления МКД | примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Ангарская №5а,5,6,9,10,13,7а,8 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | май-август
2 | Береговая № 2,4,6, 12 |  | 1.5 |  | 1 | 3 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | май-август
3 | Бухарина№ 1,2,4,5 | [12 empty] | май-август
4 | Б-Революции № 27,1,20,22,9,4,40, | [8 empty] | 1 |  |  |  | май-август
5 | Гулика №7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,29а |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  |  | май-август
6 | Гагарина № 1,1а,2а,1б,2б,2г,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |  |  | 18 | 2 |  |  |  | 4 | 3 | 1 |  |  | май-август
7 | Громовой №1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | май-август
8 | Дачная № 4 | [12 empty] | май-август
9 | Еланская №1,1б,2,2а,3,4, 5,6,7,3а, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,19а,20,21,22,23,24,25,36,38 |  |  | 54 |  | 4 | 7 |  |  | 8 |  |  |  | май-август
10 | Заводская №2,4,8,10,11,12, 16, 22, 24,24а,19,29,21,28,30,41,43, 45,46,48,47,56 | 100 |  |  |  |  | 57 |  | 1.2 |  |  | 1.5 |  | май-август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
11 | Калинина № 1,1б,3,2,4,5 | [12 empty] | май-август
12 | Котовского №1а,1б,1в,1г, 1е,1,3,2,4,5,6,7,8,10 | [7 empty] | 1.2 | 5 | 2 |  |  | май-август
13 | О.Кошевого №1,3,5,7,9,10,11,13,15,17,18,19,20, 22,24, 26,28,30,32,34,36,38,40 |  |  |  |  | 2 |  | 110 | [5 empty] | май-август
14 | З.Космодемьянской №1,2,3,4 | [12 empty] | май-август
15 | Комсомольская №1, 2,2а, 4, 11, 12,13 |  | 3.5 | 42 | 4 | 4 | 14 |  | 4.2 |  |  | 2.5 |  | май-август
16 | Луговая №2,4,6,8,12 | [12 empty] | май-август
17 | Лесная № 4 | [12 empty] | май-август
18 | Микрорайон № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |  | 22 | 158 | 5 |  | 42 |  | 12.5 |  | 19 | 6.5 | 5 | май-август
19 | Молодежная №56,57,58,59,60,61,62 | [12 empty] | май-август
20 | Мира № 1а,2,3, 4,5,6,8,10, 11,13,16,17,18,19,20, 21,22,22а,23,24 |  | 21.5 | 52 |  | 4 | 25 | 20 | 7.2 | 20 |  |  |  | май-август
21 | Новая №3,30, 32,34,36,38,40,42,44,46 | [12 empty] | май-август
22 | Н-набережная№ 2а,4,7,8,9,10,11,12,16 | [12 empty] | май-август
23 | Набережная № 1,3,4,5,8,13,19а,20,38,53,43,43а,47,51а,72 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | май-август
24 | Октябрьская № 2,2а, 4, 5, 7 ,8, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38,40, 40а, 40б,40г, 43, 44, 45, 46, 48, 50,51, 51а |  | 35 | 253 | 3 | 9 | 175 |  | 9 | 19 | 4 | 8 | 2 | май-август
25 | Первомайская №1,4 5,6,7,9,10,12,18,20,19,19а,21,23 |  | 4 | 154 | 1 |  | 27 |  |  |  | 1 |  | 1 | май-август
26 | Парковая №1,2,3,4,5, 6,8,9,10,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,32 |  | 1,5 |  |  | 14 | 43 |  | 0.7 | 3 |  |  |  | май-август
27 | Партизанская №8а,23 | 95 | [5 empty] | 65 |  | 2 |  |  |  | май-август
28 | Пионерская № 5,7,9,11 | [12 empty] | май-август
29 | Пристанская № 7а,8,9,10 | [7 empty] | 1.2 |  |  |  |  | май-август
30 | Проточный №1,2,4,3,5,7,9 | [12 empty] | май-август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
31 | Проточная №9,11,12,14,16,13,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | май-август
32 | Рейдовая № 6,10,11,12,13,14,15,16,1719,38,40,42,42а,50,53,58а,6,60,62,64,8,9,46,47 |  | 4.5 | 32 | 1 | 8 |  |  | 2.6 | 5 |  |  |  | май-август
33 | Речная №25,26,28,30,3 19,18,21,23,1,2,9,4,10,15,6,7 |  |  |  | 1 | 5 | 12 |  | 3.6 |  |  |  |  | май-август
34 | Рабочая №2,4,8,10,24 | [7 empty] | 2 | 5 |  |  |  | май-август
35 | Садовая № 2,4,9,11,13,14,14а,23,24,26,28,29,30,31,32,34,36,33 |  |  |  |  | 5 |  |  | 4 | 5 |  | 1.5 |  | май-август
36 | Саенко № 1,1а,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  |  |  | 3 |  |  | 8 | 5 |  |  |  | май-август
37 | Спортивная №1,2,3,4, 5,6 |  | 3 |  | 1 |  |  | 62 | 4 |  |  | 1 |  | май-август
38 | Сахарова №1,2,3 | [12 empty] | май-август
39 | Строителей№ 21,22,18,19,17,16,15,14,20,13,12,11,10,9,7,8,6,5,4,3,2,1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | май-август
40 | Таежная №4,23,25,26,27, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 39,40,41,43,45,44,46,47,48,50,52,54,56,58,28а | 65 |  | 57 |  | 11 | 67 | 93 | [5 empty] | май-август
41 | Труда № 6,8 | [12 empty] | май-август
42 | Тюленина № 1,2,3,5,7,9,4,6,8,10 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | май-август
43 | Шевцовой № 17,11,15,19,7,13,9,6,1,2,3,4,5 | [12 empty] | май-август
44 | пер Школьный№4,6,8,10,1 пер Узкий №3,4 |  |  |  | 1 |  | 11 |  | 1.9 | 4 |  |  |  | май-август
45 | Чапаева № 1,2,3,4 | [12 empty] | май-август
46 | Чайкиной № 5а,3,4,5,6,7,8 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | май-август
47 | пер. Черемуховый № 1 | [9 empty] | 1 |  |  | май-август
Зам. директора Никифоров Л.А.