## ГАРАНТ-С
ПЛАН-ГРАФИК
работ, выполняемых при подготовке жилых зданий к эксплуатации в
осенне-зимний период 2014-2015 годов по ООО УК "Гарант-С"
№ | Адреса объектов |  | Количество квартир | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Остекление подъездов и входных дверей | Промывка систем отопления и водоснабжения | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | Проверка исправности слуховых окон | Ремонт кровель | Утепление чердачных перекрытий | Ремонт межпанельных швов | Ремонт электрооборудования | Восстановление подъездного отопления | Придомовая территория | Ремонт козырьков над входами | Работа с жильцами по подготовке к зиме
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Сроки исполнения
1 | Ангарская | 13 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июль | 2014-08-22 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
2 | Береговая | 2 | 8 | - | июнь | июнь | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-22 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
3 | Береговая | 4 | 8 | - | июнь | июнь | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-22 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
4 | Береговая | 6 | 8 | - | июнь | июнь | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-22 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
5 | Гагарина | 1Б | 8 | - | июнь | июнь | 2014-08-04 | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-22 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
6 | Заводская | 16 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-22 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
7 | Заводская | 22 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-22 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
8 | Комсомольская | 12 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-22 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
9 | Комсомольская | 13 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июль | 2014-08-22 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
10 | Комсомольская | 11 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июль | 2014-08-22 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
11 | Комсомольская | 2А | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июль | 2014-08-22 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
12 | Комсомольская | 1 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-22 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
13 | Комсомольская | 2 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июль | 2014-08-22 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
14 | Комсомольская | 4 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-22 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
15 | Котовского | 1 | 8 | - | июнь | - | 2014-07-01 | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-22 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
16 | Котовского | 3 | 8 | - | июнь | - | 2014-07-02 | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-22 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
17 | Микрорайон | 10 | 12 | сент. | июнь | июнь | 2014-07-03 | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-22 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
18 | Микрорайон | 11 | 12 | сент. | июнь | июнь | 2014-07-07 | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-22 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
19 | Микрорайон | 12 | 12 | сент. | июнь | июнь | 2014-07-10 | - | 18 авг. | июль | 2014-08-26 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
20 | Микрорайон | 24 | 8 | сент. | июнь | июнь | 2014-07-14 | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-26 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
21 | Микрорайон | 25 | 8 | сент. | июнь | июнь | 2014-08-18 | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-26 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
22 | Микрорайон | 26 | 8 | сент. | июнь | июнь | 2014-07-22 | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-26 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
23 | Микрорайон | 27 | 8 | сент. | июнь | июнь | 2014-07-30 | - | 18 авг. | июль | 2014-08-26 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
24 | Микрорайон | 28 | 8 | сент. | июнь | авг. | 2014-08-06 | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-26 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
25 | Микрорайон | 29 | 8 | сент. | июнь | авг. | 2014-08-11 | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-26 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
26 | Микрорайон | 30 | 8 | сент. | июнь | авг. | 2014-08-14 | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-26 | - | июнь | - | ежедн. | июнь | ежедн.
27 | Микрорайон | 31 | 8 | сент. | июнь | авг. | 2014-08-19 | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-26 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
28 | Микрорайон | 32 | 8 | сент. | июнь | авг. | 2014-07-25 | - | 18 авг. | июль | 2014-08-26 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
29 | Микрорайон | 33 | 8 | сент. | июнь | авг. | 2014-08-01 | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-26 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
30 | Микрорайон | 34 | 8 | сент. | июнь | авг. | 2014-08-05 | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-26 | - | авг. | - | ежедн. | июнь | ежедн.
31 | Микрорайон | 35 | 8 | сент. | июнь | авг. | 2014-08-08 | - | 18 авг. | июль | 2014-08-26 | - | авг. | - | ежедн. | июнь | ежедн.
32 | Микрорайон | 6 | 12 | сент. | июнь | июль | 2014-06-24 | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-26 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
33 | Микрорайон | 7 | 12 | сент. | июнь | июль | 2014-06-27 | - | 18 авг. | июль | 2014-08-26 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
34 | Микрорайон | 8 | 8 | сент. | июнь | июль | 2014-06-23 | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-26 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
35 | Микрорайон | 9 | 12 | сент. | июнь | июль | 2014-07-28 | - | 18 авг. | июль | 2014-08-26 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
36 | Мира | 16 | 12 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-26 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
37 | Мира | 10 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июль | 2014-08-26 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
38 | Мира | 11 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-26 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
39 | Мира | 13 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-26 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
40 | Мира | 17 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-26 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
41 | Мира | 19 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июль | 2014-08-26 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
42 | Мира | 1А | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июль | 2014-08-26 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
43 | Мира | 2 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-26 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
44 | Мира | 21 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-26 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
45 | Мира | 23 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-26 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
46 | Мира | 3 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июль | 2014-08-26 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
47 | Мира | 4 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июль | 2014-08-26 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
48 | Мира | 5 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-26 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
49 | Мира | 6 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-26 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
50 | Мира | 8 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-26 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
51 | Октябрьская | 10 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-26 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
52 | Октябрьская | 11 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-28 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
53 | Октябрьская | 12 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-28 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
54 | Октябрьская | 13 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-28 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
55 | Октябрьская | 14 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июль | 2014-08-28 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
56 | Октябрьская | 15 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июль | 2014-08-28 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
57 | Октябрьская | 2 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-28 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
58 | Октябрьская | 26 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июль | 2014-08-28 | - | авг. | - | ежедн. | июнь | ежедн.
59 | Октябрьская | 27 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-28 | - | июль | - | ежедн. | июнь | ежедн.
60 | Октябрьская | 28 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июль | 2014-08-28 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
61 | Октябрьская | 29 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-20 | - | июнь | - | ежедн. | июнь | ежедн.
62 | Октябрьская | 30 | 8 | - | июнь | - | 2014-07-15 | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-20 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
63 | Октябрьская | 31 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-20 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
64 | Октябрьская | 33 | 8 | - | июнь | - | 2014-07-16 | - | 18 авг. | июль | 2014-08-20 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
65 | Октябрьская | 35 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-20 | - | июль | - | ежедн. | июнь | ежедн.
66 | Октябрьская | 37 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-20 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
67 | Октябрьская | 38 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-20 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
68 | Октябрьская | 4 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-20 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
69 | Октябрьская | 40 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июль | 2014-08-20 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
70 | Октябрьская | 43 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июль | 2014-08-20 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
71 | Октябрьская | 44 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-20 | - | авг. | - | ежедн. | июнь | ежедн.
72 | Октябрьская | 45 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-20 | - | июль | - | ежедн. | июнь | ежедн.
73 | Октябрьская | 46 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-20 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
74 | Октябрьская | 48 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-20 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
75 | Октябрьская | 5 | 8 | - | июнь | июль | 2014-07-14 | - | 18 авг. | июль | 2014-08-20 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
76 | Октябрьская | 50 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-20 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
77 | Октябрьская | 7 | 8 | - | июнь | июль | 2014-08-25 | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-20 | - | июль | - | ежедн. | июнь | ежедн.
78 | Октябрьская | 8 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июль | 2014-08-20 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
79 | Октябрьская | 9А | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июль | 2014-08-20 | - | июль | - | ежедн. | июнь | ежедн.
80 | Октябрьская | 40А | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-20 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
81 | Октябрьская | 40Б | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-20 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
82 | Октябрьская | 51А | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-20 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
83 | Парковая | 32 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-20 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
84 | Первомайская | 19 | 8 | - | июнь | - | 2014-07-11 | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-20 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
85 | Первомайская | 20 | 8 | - | июнь | июль | 2014-07-18 | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-20 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
86 | Первомайская | 21 | 8 | - | июнь | - | 2014-07-21 | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-20 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
87 | Первомайская | 23 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-20 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
88 | Пристанская | 9 | 8 | - | июнь | - | 2014-08-22 | - | 18 авг. | июль | 2014-08-20 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
89 | Пристанская | 10 | 8 | - | июнь | - | 2014-08-26 | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-20 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
90 | Рабочая | 24 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июль | 2014-08-20 | - | авг. | - | ежедн. | - | ежедн.
91 | Рейдовая | 42 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-20 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
92 | Рейдовая | 42А | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июль | 2014-08-20 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
93 | Рейдовая | 58А | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-20 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
94 | Речная | 1 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-20 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
95 | Речная | 2 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-20 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
96 | Речная | 3 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-20 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
97 | Речная | 4 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-20 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
98 | Садовая | 14А | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июль | 2014-08-20 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
99 | Садовая | 2 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-20 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
100 | Саенко | 1А | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-20 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
101 | Саенко | 2 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-20 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
102 | Спортивная | 5 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-20 | - | июль | - | ежедн. | - | ежедн.
103 | Труда | 6 | 8 | - | июнь | - | - | - | 18 авг. | авг. | 2014-08-20 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.
104 | пер.Школьный | 1 | 8 | - | июнь | - | 2014-08-29 | - | 18 авг. | июнь | 2014-08-20 | - | июнь | - | ежедн. | - | ежедн.